## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称 |  | 共青团志愿服务
主管部门 |  | 中国共产主义青年团上海市闵行区委员会(汇总) |  |  | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团上海市闵行区委员会
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分数 | 执行率(%) | 得分
|  | 年度资金总额 | 15.40 | 15.40 | 9.48 |  | 10.00 | 61.55 | 6.16
|  | 其中：当年财政拨款 | 15.40 | 15.40 | 9.48 |  | - | 61.55 | -
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | - | 0.00 | -
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组建“三五”志愿者服务队伍、重大赛事志愿者服务队伍若干支，组织开展“三五”等志愿服务主题活动2次，形成闵行区青年志愿者联盟，进一步弘扬志愿者精神，提升闵行青年志愿者品牌社会知晓度 |  |  |  | 项目开展情况良好，开展多次志愿者服务主题体活动，志愿服务青年参与人数达千余人次，为赴滇志愿者购买保障物资，通过关键节点的主题活动、重大赛事和重要志愿服务行动，动员激励青年志愿者报名参与应急响应保障、服务进博等志愿服务项目，进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，展现闵行青年志愿者良好形象。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 活动开展次数 |  | =2.00(次) | 2.00(次) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | “三五”志愿者服务队建设完成率 |  | =45.00(支) | 45.00(支) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 青年志愿者协会成员 |  | =50.00(个) | 50.00(个) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 重大赛事志愿者服务队组建完成率 |  | =10.00(支) | 10.00(支) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 数量指标 | 志愿汇app平台队伍注册 |  | ≥45.00(支) | 45.00(支) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 建设区级青年志愿者协会 |  | =1.00(个) | 1.00(个) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 协会会员覆盖各类青年代表 |  | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00
产出指标 | 质量指标 | 区镇村居三级志愿服务网络建立 |  | 建立 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 活动宣传及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 组织发动及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 活动开展及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
产出指标 | 时效指标 | 志愿服务活动及时率 |  | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 形成闵行区青年志愿者联盟 |  | 形成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 闵行青年志愿者品牌社会知晓度 |  | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬志愿者精神 |  | 弘扬 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
效益指标 | 可持续影响指标 | 形成公益品牌项目 |  | 逐步形成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿服务对象满意度 |  | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00
总分 | [5 empty] | 100.00 | 96.16
评分等级 |  | 优